## Sheet1
附件2： 贺兰县教学研究室2020-2021学年第二学期工作历
序号 | 时间 | 工 作 内 容
1 | 二月 | 制定教研室2021年工作要点，工作历，各学科教研计划。
2 |  | 督查中小学各教研联盟召开2020-2021第一学期期末全县抽测学科质量分析会议。
3 |  | 部分学科兼职教研员选聘。
4 |  | 组织参加中小学各教研联盟制定联盟活动计划和学科计划。
5 |  | 制定贺兰县中小学“全国科普日”工作计划。
6 |  | 部分学科教研联盟教研员、学校教研组长、备课组长会议。
7 | 三月 | 组织召开全县中小学教研工作会议。
8 |  | 印发《第二届贺兰名师工作室实施方案》，第二届贺兰名师工作室启动。
9 |  | 审核中小学各教研联盟计划，联盟学科计划。
10 |  | 高考复习备考调研指导。（邀请自治区教研室教研员及名师到校调研指导）
11 |  | 全县中考复习备考调研指导。（一）（邀请区、市教研员及名师到校调研指导）
12 |  | 制定贺兰县2021年家庭教育工作实施方案，配合各社区完成相关工作。
13 |  | 协助中小学教研联盟组建“信息技术2.0”学科专家指导团队。
14 |  | 中小学“三个课堂”研讨活动（一）。
15 |  | 全县骨干班主任能力提升培训。(国培计划自选项目 150人）
16 |  | 举办课题讲座，组织申报自治区第六届基础教育课题。
17 |  | 组织开展全县体育教师专题培训活动。
18 |  | 全县小学道德与法治学科“互联网+思政课”优质课评选展示活动。
19 |  | 组织参加银川市高中学科大教研活动（一）。
20 |  | 银川市“推进课堂变革”优秀课例展示观摩活动。
21 |  | 组织开展全县中小学生体育赛事活动。
22 |  | 中小学教研联盟活动督查（一）。
23 | 四月 | 教研员下校听课调研指导活动（一）。
24 |  | 银川市中小学生音乐能力测评标准解读及落实。
25 |  | 中小学部分学科信息技术应用能力提升工程专题展示及研讨活动。学校信息技术2.0培训应用督查。
26 |  | 八年级生物、地理学科摸底考试。
27 |  | 中小学部分学科同课异构、观摩研讨活动。
28 |  | 对中小学美育、体育等社团活动开展情况进行督查。
29 |  | 全县中考复习备考调研（二），中考理化生实验、英语口语、体育测试指导。
30 |  | 劳动教育实践基地建设及劳动教育督查。
31 |  | 课题研究过程性督导，课题研究成果推荐展示活动。
32 |  | 组织参加银川市高中学科大教研活动（二）。
33 |  | 教研联盟活动督查（二）。
34 | 五月 | 全县中考复习备考调研（三），二中、三中复习跟进指导，复习经验分享。
35 |  | 中小学“三个课堂”推进活动（二）。
36 |  | 开展整本书阅读主题教研活动。
37 |  | 部分学科数字教材的有效使用与信息技术2.0的融合专题研讨活动。
38 |  | 中小学部分学科互联网+创新素养，数字教材，学科教学落实立德树人等优质课评比活动。
39 |  | 全县小学、初中学校优秀思政课巡回展示活动。
40 |  | 教研员下校听课调研指导活动（二）。
41 |  | 组织参加银川市高中学科大教研活动（三）。
42 |  | 学校创新素养教育、劳动教育、互联网+教育活动督查。
43 |  | 中小学教研联盟活动督查（三）。
44 | 六月 | 组织全县大中小幼思政教育一体化教学推进活动。
45 |  | 体育学科跨区域“联动教研”主题活动。
46 |  | 举办全县中小学美术教师基本功大赛。
47 |  | 组织开展“6月6日”全国爱眼日宣传教育活动。
48 |  | 中小学“三个课堂”展示观摩活动（三）。
49 |  | 小学数学“问说辩评”教学法观摩研讨活动。
50 |  | 教研员下校听课调研指导活动（三），农村薄弱学校听课指导。
51 |  | 组织参加银川市高中学科大教研活动（四）。
52 |  | 中小学教研联盟活动督查（四）。
53 |  | 全县中小学生音乐能力测试。
54 | 七月 | 中小学期末抽测及考试。
55 |  | 暑假假期校本培训。
56 |  | 组织开展校园足球夏令营最佳阵容选拔活动。
57 |  | 名师工作室学期总结，骨干教师学期考核。
58 |  | 中考阅卷工作，中考卷面分析报告。
59 |  | 学期教学、教研工作总结。
60 |  | 组织家庭教育讲师走进社区进行育儿教育和育人教育的宣讲。
61 |  | 各校劳动教育开展情况总结，10所劳动教育实践基地建设情况总结。