**石嘴山市惠农区教学研究室文件**

**惠教研发**〔2019〕19**号**

**————————————————**

## 关于2019年度“一师一优课、一课一名师”

## 活动进展的通报(第一期)

各中小学：

根据自治区教育厅安排，教育体育局于3月27日下发了《惠农区2019年度“一师一优课、一课一名师”活动实施方案》。方案安排和部署了我市2019年度“优课”活动的各项要求和任务。今年“一师一优课、一课一名师”活动的目标和任务是：全区中小学教师注册人数达到全市教师总数的100%；“晒课”数量达到全市中小学教师总数的85%以上，具体名额分配如下表：

1. 具体晒课时间及名额分配

本年度“晒课”时间节点安排如下：

小学1-3年级：3月16日—4月30日；

小学4-6年级：3月16日—5月31日；

初中：4月1日—6月30日；

高中：6月1日—8月31日；

**惠农区各学校晒课教师名额分配（中学）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 专任教师 | 注册教师人数 | 晒课教师占专任教师85% | | | 除中考笔试科目外 | 上报优课数 | 省部级优课目标数 |
| 晒课数 | 其中视频课(45%) | 其中非视频课(55%) |
| 二中 | 148 | 148 | 125 | 56 | 69 | 所有科目至少各一节 | 32 | 6 |
| 四中 | 82 | 82 | 76 | 34 | 42 | 所有科目至少各一节 | 20 | 4 |
| 十五中 | 105 | 105 | 89 | 40 | 49 | 所有科目至少各一节 | 24 | 5 |
| 惠中 | 115 | 115 | 98 | 44 | 54 | 所有科目至少各一节 | 26 | 4 |
| 回民学校 | 74 | 74 | 63 | 28 | 35 | 所有科目至少各一节 | 17 | 1 |
| 十中 | 35 | 35 | 30 | 13 | 17 | 所有科目至少各一节 | 8 | 1 |

**惠农区各学校晒课教师名额分配（小学）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 专任教师 | 注册教师人数 | 晒课教师占专任教师85% | | | 除语、数、外三科 | 上报优课数 | 省部级优课数 |
| 晒课数 | 其中视频课(45%) | 其中非视频课(55%) |
| 一小 | 42 | 42 | 36 | 16 | 20 | 所有科目至少各一节 | 10 | 2 |
| 二小 | 98 | 98 | 83 | 37 | 46 | 所有科目至少各一节 | 22 | 4 |
| 三小 | 16 | 16 | 14 | 6 | 8 | 综合科目至少一节 | 4 | 1 |
| 四小 | 51 | 51 | 43 | 19 | 24 | 综合科目至少三节 | 11 | 3 |
| 五小 | 54 | 54 | 46 | 21 | 25 | 所有科目至少各一节 | 12 | 3 |
| 九小 | 80 | 80 | 68 | 30 | 38 | 所有科目至少各一节 | 17 | 4 |
| 二十二小 | 68 | 68 | 58 | 26 | 32 | 所有科目至少各一节 | 15 | 4 |
| 二十六小 | 140 | 140 | 116 | 52 | 64 | 所有科目至少各一节 | 30 | 5 |
| 惠农小学 | 80 | 80 | 68 | 31 | 37 | 所有科目至少各一节 | 18 | 3 |
| 红果子小学 | 34 | 34 | 29 | 14 | 15 | 所有科目至少各一节 | 4 | 1 |
| 燕子墩学校 | 29 | 29 | 25 | 11 | 14 | 综合科目至少3节 | 3 | 1 |
| 燕中心 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 | 综合科目至少1节 | 2 | 1 |
| 礼中心 | 21 | 21 | 18 | 8 | 10 | 综合科目至少2节 | 2 | 1 |
| 简泉小学 | 22 | 22 | 19 | 9 | 10 | 综合科目至少1节 | 3 | 1 |

二、各学校晒课情况

为推动我区“一师一优课、一课一名师”活动深入开展，确保各学段按时完成任务指标，现将3月16日活动开始以来，全区和市学校活动进展情况通报如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 初始状态 | 报名  人数 | 晒课人 数 | 有实录课数 | 待提交 | 待审核 | 已晒 |
| 1 | 石嘴山市第四小学 | 小学 | 是 | 46 | 16 | 0 | 18 | 1 | 16 |
| 2 | 石嘴山市第十五中学 | 初中 | 是 | 86 | 0 | 0 | 57 | 8 | 0 |
| 3 | 石嘴山市第九小学 | 小学 | 是 | 84 | 24 | 2 | 24 | 1 | 24 |
| 4 | 石嘴山市第二十六小学 | 小学 | 是 | 76 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 |
| 5 | 石嘴山市第四中学 | 初中 | 是 | 40 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 6 | 石嘴山市第五小学 | 小学 | 是 | 52 | 7 | 1 | 29 | 1 | 7 |
| 7 | 石嘴山市惠农区惠农中学 | 初中 | 是 | 77 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 |
| 8 | 石嘴山市第十中学 | 9年  一贯 | 是 | 23 | 3 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| 9 | 石嘴山市第一小学 | 小学 | 是 | 40 | 8 | 0 | 16 | 3 | 8 |
| 10 | 惠农区礼和乡中心小学 | 小学 | 是 | 18 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| 11 | 石嘴山市第二十四小学 | 小学 | 是 | 25 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 |
| 12 | 石嘴山市第三小学 | 小学 | 是 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 石嘴山市惠农区燕子墩乡中心小学 | 小学 | 是 | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 14 | 石嘴山市第二中学 | 初中 | 是 | 62 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 |
| 15 | 石嘴山市第二小学 | 小学 | 是 | 83 | 45 | 2 | 40 | 1 | 46 |
| 16 | 石嘴山市第二十二小学 | 小学 | 是 | 60 | 19 | 0 | 26 | 0 | 19 |
| 17 | 石嘴山市惠农区燕子墩学校 | 小学 | 是 | 24 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| 18 | 石嘴山惠农区回民学校 | 9年  一贯 | 是 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | 石嘴山市惠农区简泉小学 | 小学 | 是 | 25 | 17 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| 20 | 惠农区红果子小学 | 小学 | 是 | 28 | 5 | 0 | 24 | 3 | 5 |
| 21 | 惠农区惠农小学 | 小学 | 是 | 76 | 21 | 6 | 37 | 3 | 21 |

三、主要存在的问题

1.部分学校没有按照名额分配完成晒课报名工作。

2.大部分小学的视频课晒课节数目前还为零，而小学1-3年级的晒课时间节点为4月30日之前。

3.部分调入其他学校的老师晒课账号还在原学校（二十三小学，尾闸中学，庙台小学）。

各学校的主管领导要高度重视此项活动，切实把活动落到实处，严把时间节点，确保数量质量，完成“晒课”任务。



惠农区教学研究室

2019年4月24日